## Лист1
Приложение № 3
Сведения о незавершенном строительстве ООО "Аэропорт Советский"
на 31.12.2019 г.
№ п/п | Наименование объекта | Назначение | Дата и номер разрешения на строительство | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект | Фактические затраты на строительство | Процент готовности | Дата начала строительства | Ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние
1 | Нестационарная крытая стоянка для спецавтотранспорта |  |  | 86:09:0000000:10099 | 465 798,19 (проектная стоимость) | 0% |  | 2021 год
2 | Расшир северной части перона №1 |  |  | 86:09:0000000:10099 | 208 713,33 (проектная стоимость) | 0% |  | 2021 год
3 | Рулежная дорожка |  |  | 86:09:0000000:10099 | 526 436,00 (проектная стоимость) | 0% |  | 2021 год
4 | Модернизация ж/б забора |  |  | 86:09:0000000:10099 | 1 099 514,65 (материалы, заработная плата) | 50% | сентябрь 2018 г | 2020 год
5 | Резервуары РГСН 5м3 (3 шт) |  |  | 86:09:0000000:10099 | 825000 | 0% | январь 2020 г | февраль 2020 года
Исполнитель:
Ведущий экономист
Королева И.А.
тел: (34675) 2-92-40